## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19
Design | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20
Coding | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21
UT Plan | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22
UT | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2022-10-23
IT Plan | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24
IT | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25
Sprint Demo | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26